## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Name
Header | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | Thanh Nhân | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thanh Nhân
Menu bars | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | Thanh Nhân | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thanh Nhân
Footer | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | Thanh Nhân | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thanh Nhân
Register.html | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thanh Nhân | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thanh Nhân
Quay clip | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thanh Nhân | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thanh Nhân
Carousel | 2022-08-04 | 2022-08-10 | 100% | Thế Khoa | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thế Khoa
Product detail | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 100% | Thế Khoa | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thế Khoa
Product detail | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 100% | Thế Khoa | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thế Khoa
Related product | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 100% | Thế Khoa | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thế Khoa
Host web | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 100% | Thế Khoa | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Thế Khoa